## Hoja1
Recurso | Nombre | Cargo | Valor | Disponobilidad |  | Tareas | Tiempo en dias | Recurso | Horas | Predecesoras | Presupuesto | TAREAS | Dias
1 | Oscar Cañon | Desarrollador Junior | 60000 | Tiempo completo | 1 | Levantar requerimientos | 1 | 1 | 8 |  | 480000
2 | Jessica Gutierrez | Desarrollador senior | 60000 | Tiempo completo | 2 | Creacion de formatos de requerimientos | 1 | 4 | 8 | 1II | 320000 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
3 | Juan Lozano | Consultor | 90000 | Teimpo completo | 3 | Tomar Requerimirntos | 4 | 4 | 32 | 2FI+1 | 1280000 |  | 1 | bar: 1
4 | Monica Parra | Auditor | 40000 | Tiempo Completo | 4 | Analisis de requerimientos Funcionales | 1 | 3 | 8 | 3 FI | 720000 |  | 2 | bar: 1
5 | Leonardo Infante | Tester | 50000 | Tiempo completo | 5 | Analisis de requerimientos no Funcionales | 1 | 2 | 8 | 4 II | 480000 |  | 3 | bar: 3 to 6
6 | Sandra amaya | auxiliar de soporte | 40000 | tiempo completo | 6 | Creacion de casos de uso | 2 | 6 | 16 | 5 FI | 640000 |  | 4 | bar: 7
[6 empty] | Hacer el diseño del software | [6 empty] | 5 | bar: 7
[5 empty] | 7 | Creacion de Roles | 1 | 2 | 8 | 6FI+1 | 480000 |  | 6 | bar: 8 to 9
[5 empty] | 8 | Implementacion de mockups | 2 | 1 | 8 | 7FI-1 | 480000 |  | 7 | bar: 11 to 12
[5 empty] | 9 | Diseño modelo entidad relacion | 3 | 2 | 8 | 8FI | 480000 |  | 8 | bar: 12 to 13
[5 empty] | 10 | Diseño diagrama de actividades | 2 | 3 | 16 | 8 II | 1440000 |  | 9 | bar: 14 to 16
[5 empty] | 11 | Definicion de las tecnologias a usar | 4 | 1 | 32 | 9II | 1920000 |  | 10 | bar: 12 to 13
[6 empty] | Realizar la programación con respecto a los requerimientos del cliente | [6 empty] | 11 | bar: 14 to 17
[5 empty] | 12 | Creacion de la base de datos | 5 | 1 | 40 | 10 F I+2 | 2400000 |  | 12 | bar: 17 to 20
[5 empty] | 13 | Desarrollo de interfaz de login | 1 | 2 | 8 | 11 F I | 480000 |  | 13 | bar: 18
[5 empty] | 14 | Desarrollo de interfaz de adminsitrador | 3 | 2 | 24 | 13 F I +1 | 1440000 |  | 14 | bar: 20
[5 empty] | 15 | Desarrollo de interfaz de usuario | 2 | 2 | 16 | 13 10 F I | 960000 |  | 15 | bar: 19
[5 empty] | 16 | Enlazar la base de datos con la plataforma | 3 | 1 | 24 | 12 F I | 1440000 |  | 16 | bar: 21
[5 empty] | 17 | Aplicar controlador para digitalizar | 2 | 1 | 16 | 16 F I | 960000 |  | 17 | bar: 22
[6 empty] | Pruebas al software | [6 empty] | 18 | bar: 23
[5 empty] | 18 | Pruebas de digitacion | 1 | 5 | 8 | 17 F I | 400000 |  | 19 | bar: 23
[5 empty] | 19 | Pruebas da interfaz de usuario | 1 | 6 | 8 | 18 II | 320000 |  | 20 | bar: 24
[5 empty] | 20 | Pruebas unitarias | 1 | 5 | 8 | 18 FI | 400000 |  | 21 | bar: 24
[5 empty] | 21 | Pruebas dinamicas | 1 | 4 | 8 | 20II | 320000 |  | 22 | bar: 26 to 27
[6 empty] | Crear la documentación y soporte | [6 empty] | 23 | bar: 28 to 29
[5 empty] | 22 | Actualizaciones | 2 | 6 | 16 | 21FI+1 | 640000 |  | 24 | bar: 29 to 30
[5 empty] | 23 | Soporte al proyecto | 2 | 6 | 16 | 22FI | 640000 |  | 25 | bar: 31 to 33
[5 empty] | 24 | Creacion de los manuales | 2 | 1 | 16 | 23 FI-1 | 640000
[5 empty] | 25 | Capacitacion al cliente | 3 | 3 | 8 | 24FI | 720000
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | [5 empty] | 20480000